双政发〔2022〕14号

双鸭山市人民政府关于印发

《双鸭山市煤炭产业扩能工作方案》的通知

各县（区）人民政府，市政府直属及在双中、省直有关单位：

《双鸭山市煤炭产业扩能工作方案》已经2022年7月20日召开的市政府第九次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

双鸭山市人民政府

2022年8月4日

双鸭山市煤炭产业扩能工作方案

为贯彻落实市第12次党代会精神，做大做强全市煤炭产业，制定本方案。

一、全市煤炭产业现状

全市现有煤矿49处，其中：龙煤双矿公司煤矿7处，产能1285万吨/年；地方煤矿42处，规划产能2420万吨/年。

2021年，全市共生产原煤1749万吨，其中：龙煤双矿公司1043.7万吨、地方煤矿706万吨。

全市现有地方建设煤矿32处，其中：28处已取得建设审批手续、4处煤矿因未缴纳价款尚未完成建设项目审批，截至2022年6月末，18处正常施工建设。

二、矿区总体规划及相关规划

矿区规划是煤炭新建、改建、扩建项目实施的前提，因此借此次我市《双鸭山矿区（西区）修编总体规划》修编的有利契机，对我市矿区进行了重新划分、科学规划，完善各类相关规划，为我市煤炭产业做大做强打下坚实基础。

（一）《双鸭山矿区（西区）修编总体规划》。规划初稿完成时间为2022年6月15日；《双鸭山矿区（西区）修编总体规划环境影响评价》初稿完成时间为2022年7月5日前。力争2022年9月底前取得该规划环评技术审查意见，年底取得规划批复。（牵头责任部门：市发展改革委）

（二）《双鸭山双桦矿区总体规划》。规划初稿完成时间为2022年8月15日前；《双鸭山双桦矿区总体规划环境影响评价》初稿完成时间为2022年10月15日前。力争2022年12月底前取得该规划环评技术审查意见，2023年3月底取得规划批复。（牵头责任部门：市发展改革委）

（三）《双鸭山矿区（东区）总体规划》。规划初稿完成时间为2022年12月底前。力争2023年5月底前取得该规划环评技术审查意见，2023年7月底取得规划批复。（牵头责任部门：宝清县政府）

（四）《双鸭山双柳矿区总体规划》《双鸭山小城子矿区总体规划》《双鸭山岚峰矿区总体规划》《双鸭山索伦河矿区总体规划》和《双鸭山宝密矿区总体规划》。各规划初稿完成时间为2022年9月底前，各规划环评报告初稿完成时间为2022年12月底前，力争2023年3月底前取得各规划环评技术审查意见，2023年5月底取得各规划批复。（牵头责任部门：宝清县政府）

（五）《双鸭山市矿产资源规划（2021—2025年）》。规划初稿完成时间为2022年12月底前，力争2023年6月底前取得规划批复。（牵头责任部门：市自然资源局）

（六）《双鸭山市国土空间规划（2021—2035年）》。规划初稿完成时间为2022年12月底前，力争2023年3月底前取得规划批复。（牵头责任部门：市自然资源局）

（七）《双鸭山市水资源综合利用规划》和《双鸭山煤炭矿区规划水资源论证报告》。规划初稿完成时间为2022年12月底前，力争2023年5月底前取得规划批复。（牵头部门：市水务局）

三、煤炭资源勘探开发

我市辖区内共有双鸭山煤田、集贤煤田、宝清煤田、七星河煤田、双桦煤田等五大煤田，目前全市探明资源量（TM）12.76亿吨；控制资源量（KZ）23.18亿吨、推断资源量（TD）47.18亿吨。全市煤炭资源包含褐煤、烟煤和少量无烟煤三大品种，其中：烟煤产地主要分布在双鸭山煤田、集贤煤田、双桦煤田、宝清煤田，主要以长焰煤、气煤、1/3焦煤为主；褐煤主要分布在宝清县朝阳区、七星河区。除已开发和在建或拟建项目区外，其余勘查区勘查程度普遍较低，其中部分勘查区块由于在保护地范围内等因素勘查开发受到限制。

为给我市煤炭产业扩能提供可靠资源保障，结合我市煤炭资源禀赋和勘查程度现状，立足已发现煤产地，以提高现有煤产地勘探程度为主，同时兼顾寻找新的煤炭资源，拟定以下煤炭资源勘查重点方向。

（一）重点提高已有勘查区块勘查程度。我市部分已发现煤产地目前勘查程度较低，尚不能达到开发条件，需要通过继续增加勘查投入，满足开发条件。将我市宝清县方盛详查勘探区、宝清县双河镇褐煤详查勘探区、友谊县柳林区南、北区煤炭预查列为重点勘查区，进一步提高勘查程度（详见附件1）。

（二）重点推动在现有煤矿深部及外围空白区以矿找矿。初选亚泰煤矿深部等12处勘查区块作为现有煤矿深部及外围以矿找矿的靶区，争取通过省自然资源厅筛选设立探矿权投放市场（详见附件2）。

（三）通过调查评价争取发现新的煤产地。通过对黑龙江省友谊县友谊农场九分场东部煤炭普查、黑龙江省友谊县柳林区西区煤炭普查、黑龙江省友谊县友谊农场北区煤炭普查等区块的调查评价，为煤炭资源普查提供靶区，争取发现新的煤产地（详见附件3）。

四、扩能规划

（一）总体规划目标。

1.2025年末，全市生产矿井达到43处，总产能达到3850万吨/年，预计原煤产量实现2782万吨/年。

2.2030年末，全市生产矿井达到56处，总产能达到5075万吨/年，预计原煤产量实现3567万吨/年。

（二）年度任务目标。

1.2022年末，全市生产矿井达到20处，总产能达到2965万吨/年，原煤产量实现1990万吨/年。其中：地方生产矿井13处（3处建设煤矿进入联合试运转），总产能实现1635万吨/年，原煤产量实现900万吨/年；龙煤双矿公司煤矿7处，总产能实现1330万吨/年，原煤产量实现1090万吨/年（详见附件4）。

2.2023年末，全市生产矿井达到32处，总产能达到3355万吨/年，原煤产量实现2319万吨/年。其中：地方生产矿井25处（12处建设煤矿进入联合试运转），总产能实现2025万吨/年，原煤产量实现1189万吨/年；龙煤双矿公司煤矿7处，总产能实现1330万吨/年，原煤产量实现1130万吨/年（详见附件5）。

3.2024年末，全市生产矿井达到40处，总产能达到3700万吨/年，原煤产量实现2585万吨/年。其中：地方生产矿井33处（8处建设煤矿进入联合试运转），总产能实现2280万吨/年，原煤产量实现1455万吨/年；龙煤双矿公司煤矿7处，总产能实现1420万吨/年，原煤产量实现1130万吨/年（详见附件6）。

4.2025年末，全市生产矿井达到43处，总产能达到3850万吨/年，原煤产量实现2782万吨/年。其中：地方生产矿井36处（3处建设煤矿进入联合试运转），总产能实现2430万吨/年，原煤产量实现1582万吨/年；龙煤双矿公司煤矿7处，总产能实现1420万吨/年，原煤产量实现1200万吨/年（详见附件7）。

5.2026—2029年，全市生产矿井达到49处，总产能达到4120万吨/年，原煤产量实现2933万吨/年。其中：地方生产矿井42处（6处建设煤矿进入联合试运转），总产能实现2640万吨/年，原煤产量实现1703万吨/年；龙煤双矿公司煤矿7处，总产能实现1480万吨/年，原煤产量实现1230万吨/年（详见附件8）。

6.2030年末，全市生产矿井达到56处，总产能达到5075万吨/年，原煤产量实现3567万吨/年。其中：地方生产矿井46处（4处新建煤矿投产），总产能实现3175万吨/年，原煤产量实现1867万吨/年；龙煤双矿公司煤矿10处（3处新建煤矿投产），总产能实现1900万吨/年，原煤产量实现1700万吨/年（详见附件9）。

（三）工作措施。

扩能任务主要通过现有生产煤矿提能、加快建设煤矿竣工投产（联合试运转）、新建矿井三条途径实现。

1.生产煤矿提能。通过鼓励、支持煤矿提高综合机械化采煤等方式，在不增加井下采煤工作面个数的前提下，提高矿井产能。2022年至2030年，全市共规划提能项目11个，新增产能815万吨/年。其中：地方煤矿提能项目 7个，新增产能220万吨/年；神华集团提能项目1个，新增产能400万吨/年；龙煤双矿公司提能项目3个，新增产能195万吨/年。

（1）2022年，规划提能项目4个，新增产能160万吨/年。其中：地方煤矿提能项目3个，新增产能115万吨/年；龙煤双矿公司提能项目1个，新增产能45万吨/年。

——双鸭山市锦旸煤业有限公司提能项目（地方）。通过井下实现综合机械化开采，将产能规模由30万吨/年提高到60万吨/年，新增产能30万吨/年，计划2022年底完成全部审批。

——宝清县双柳煤矿有限公司提能项目（地方）。通过井下工作面合理布局，实现综合机械化开采，将产能规模由60万吨/年提高到120万吨/年，新增产能60万吨/年，计划2022年9月完成审批。

——双鸭山北方升平矿业集团有限责任公司提能项目（地方）。通过井下实现综合机械化开采，将产能规模由45万吨/年提高到70万吨/年，新增产能25万吨/年，计划2022年12月完成审批。

——东保卫煤矿提能项目（双矿）。通过深部扩储、建设智能化示范矿井，将产能规模由105万吨/年提高到150万吨/年，新增产能45万吨/年。计划2022年10月完成审批。

（2）2023年，规划地方煤矿提能项目1个，新增产能30万吨/年。

——万城煤矿提能项目。通过井下实现综合机械化开采，将产能规模由30万吨/年提高到60万吨/年，新增产能30万吨/年，计划2023年6月完成审批。

（3）2024年，规划提能项目2个，新增产能105万吨/年。其中：地方煤矿提能项目1个，新增产能15万吨/年；龙煤双矿公司提能项目1个，新增产能90万吨/年。

——宏大煤矿提能项目（地方）。通过井下实现综合机械化开采，将产能规模由30万吨/年提高到45万吨/年，新增产能15万吨/年，计划2024年6月完成审批。

——东荣三矿改扩建项目（双矿）。增扩原东荣四矿（北区）资源，将产能规模由210万吨/年提高到300万吨/年，新增产能90万吨/年，计划2024年9月竣工。

（4）2025年，规划地方煤矿提能项目2个，新增产能60万吨/年。

——福平煤矿提能项目。该矿为露天煤矿，以产能核定方式将产能规模由30万吨/年提高到60万吨/年，新增产能30万吨/年，计划2025年末完成审批。

——朝阳煤矿提能项目。该矿为露天煤矿，以产能核定方式将产能规模由30万吨/年提高到60万吨/年，新增产能30万吨/年。计划2025年末完成审批。

（5）2026年，规划龙煤双矿公司提能项目1个，新增产能60万吨/年。

——东荣一矿技改项目。以矿井水平延伸技术改造方式，将产能规模由180万吨/年提高到240万吨/年， 新增产能60万吨/年，计划2026年9月竣工。

（6）2030年，规划神华集团提能项目1个，新增产能400万吨/年。

——神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿提能项目。该矿为露天煤矿，以产能核定方式将产能规模由1100万吨/年提高到1500万吨/年，新增产能400万吨/年，计划2030年末完成审批。

以上提能工作，神华集团、地方煤矿由市煤管局牵头，市相关部门、县（区）煤管局、各煤矿企业配合；龙煤双矿公司煤矿由龙煤双矿公司牵头，市煤管局和市发展改革委配合。

2.加快推进建设煤矿竣工投产。通过指导煤矿企业优化施工组织设计等方式，推进建设煤矿早日竣工投产。

（1）2022年底，3处建设煤矿竣工投产（或进入联合试运转），释放产能90万吨/年。

（2）2023年底，12处建设煤矿竣工投产（或进入联合试运转），释放产能360万吨/年。

（3）2024年底，8处建设煤矿竣工投产（或进入联合试运转），释放产能240万吨/年。

（4）2025年底，3处建设煤矿竣工投产（或进入联合试运转），释放产能90万吨/年。

（5）2026—2029年，6处建设煤矿竣工投产（或进入联合试运转），释放产能210万吨/年。

以上工作由市煤管局牵头，市相关部门、县（区）煤管局、各煤矿企业配合。

3.加快新井建设。“十四五”期间我市规划新建煤矿项目7个，新增产能555万吨/年。其中：地方新建煤矿项目4个，新增产能135万吨/年；龙煤双矿公司3个，新增产能420万吨/年。

（1）宝泰煤矿新建项目（地方）。项目位于我市宝清县境内宝泰勘探区南部，设计可采储量1000万吨，规划生产能力30万吨/年，服务年限25.9年。

（2）老岗煤矿新建项目（地方）。项目位于我市宝清县境内老岗勘探区最南端，规划宝泰矿井的东南方，设计可采储量2200万吨，规划生产能力30万吨/年，服务年限52.1年。

（3）双垄煤矿新建项目（地方）。项目位于我市四方台区境内饮马河—长山井东部扩大勘探区西部，新自煤矿和东方煤矿之间，设计可采储量2710万吨，规划生产能力45万吨/年，服务年限43.1年。

（4）长发煤矿新建项目（地方）。项目位于我市集贤县境内东辉勘探区南部，设计可采储量1860万吨，规划生产能力30万吨/年，服务年限44.2年。

（5）顺发煤矿新建项目（双矿）。项目位于我市集贤县境内顺发勘探区，设计可采储量7925万吨，规划生产能力120万吨/年，服务年限50.8年。

（6）东辉煤矿新建项目（双矿）。项目位于我市集贤县境内东辉勘探区，设计可采储量1.36亿吨，规划生产能力180万吨/年，服务年限53.8年。

（7）东辉二井新建项目（双矿）。项目位于佳木斯市行政管辖区域东辉勘探区，设计可采储量1.07亿吨，规划生产能力120万吨/年，服务年限79.1年。

以上7个项目均处在项目立项核准前期，如果2023年底前，能够完成矿区总体规划及规划环评，则以上规划项目2024年12月末可完成项目立项核准，2025年末可完成项目审批，2026年6月可正式开工建设，2030年末可相继竣工投产。

以上工作由市发展改革委牵头，相关县（区）政府、市煤管局、龙煤双矿公司配合。

五、煤炭产业链延伸

按照“煤头电尾”“煤头化尾”指导思想，发挥我市煤炭资源、品种丰富和煤炭含油量高的优势，以培育全省主要电力消耗和外送基地、建设全国技术领先的现代煤化工产业基地为目标，依托建龙化工有限公司、国能宝清煤电化有限公司、龙煤天泰煤化工有限公司等企业进行延链补链强链。重点推进龙煤双鸭山低热值煤热电联产项目及建龙化工有限公司150万吨焦化、国能宝清煤电化有限公司年产20万吨腐植酸/褐煤蜡系列产品、龙煤天泰煤化工有限公司40万吨醋酸等项目建设前期工作，实现“将煤炭储量优势转化为产量优势”“从燃料到原料到材料的价值提升”的产业升级。

以上工作由市发展改革委、市工业和信息化局牵头，相关县（区）政府、龙煤双矿公司及相关企业配合。

六、保障措施

（一）为强化扩能工作的组织领导，市政府成立煤炭产业扩能工作领导小组（以下简称领导小组），加强部门间沟通和对接，研究解决扩能工作中出现问题和困难，推进全市煤炭产业扩能工作有序推进。领导小组组成人员如下：

组  长：宫镇江  市委副书记、市长

副组长：智建伟  市委常委、统战部部长、副市长

成  员：吴  恒  市政府副秘书长、市煤管局局长

全  巍  市发展改革委主任

刘玉平  市工业和信息化局局长

裴振同  市自然资源局局长

马  云  市生态环境局局长

韩春玲  市水务局局长

张文宝  市林草局局长

领导小组下设办公室，办公室设在市煤管局，办公室主任由局长吴恒兼任，负责领导小组日常事务，定期召开会议，协调解决工作中出现的问题，推进全市煤矿煤炭产业扩能工作。

（二）加快矿区规划相关规划的编制和审批，为煤矿扩能工作创造条件。（责任单位：市发展改革委、市自然资源局、市水务局、宝清县政府）

（三）加大建设煤矿支持力度。

1.指导建设煤矿在满足相关审批条件要求情况下，完成资源、土地预审及审批工作。（责任单位：市自然资源局）

2.按规划建设时限，指导建设煤矿及时完成项目初步设计、安全设施专项设计编制及审批工作。（责任单位：市煤管局）

3.按规划建设时限，对纳入矿区总体规划环评的煤矿建设项目做好环评审批和指导工作（责任单位：市生态环境局）。

（四）强力推进煤矿“一优三减”及“四化”建设水平，打造本质安全型矿井，提升煤矿安全保障能力和水平。（责任单位：各产煤县（区）政府，市煤管局,双矿集团公司）

（五）严格落实安全生产责任制，牢固树立安全生产红线意识，提高安全监管执法水平，加大安全监管执法力度，用煤矿企业高质量安全推进煤炭行业高质量发展，坚决防范遏制重特大煤矿生产安全事故发生。（责任单位：各产煤县（区）政府及煤管部门，市煤管局,双矿集团公司）

（六）加大建设煤矿融资扶持力度，成立煤炭产业扩能融资工作组织机构，推进金融机构支持煤矿建设，扩大企业融资渠道。（责任单位：市金融服务中心）

附件：1.双鸭山市重点推进煤炭资源勘查区块表

2.双鸭山市重点推进煤矿深部及外围拟设煤炭探

矿权区块表

3.双鸭山市煤炭资源勘查规划重点推进调查评价

块表

4.2022年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解

表

5.2023年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解

表

6.2024年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解

表

7.2025年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解

表

8.2026—2029年全市煤炭产业扩能目标及原煤产

量分解表

9.2030年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解

表

附件1

双鸭山市重点推进煤炭资源勘查区块表

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 探矿权人 | 区块内查明资源 情况（万吨） | 牵头部门 | 责任单位 | 勘查时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝清县 | 黑龙江省宝清县方盛区煤炭详查 | 宝清县国有资产经营有限责任公司 | 9088 | 宝清县政府 | 宝清县国有资产经营有限 责任公司 | 2022年底局部完成详查 |
| 2 |  | 黑龙江省宝清县双河镇区煤炭详查 | 市同力城市建设有限公司 | 76439 | 市自然资源局 | 市同力科达资源开发有限 公司 | 2024年底局部完成勘探 |
| 3 | 友谊县 | 黑龙江省友谊县柳林区南区煤炭预查 | 市同力科达资源开发有限公司 | 施工2孔，其中1孔见可采煤层3层 | 市自然资源局 |  | 2023年底完成调查评价 |
| 4 |  | 黑龙江省友谊县柳林北区煤炭预查 |  | 施工1孔未见煤 |  |  | 2024年底完成调查评价 |

附件2

双鸭山市重点推进煤矿深部及外围拟设煤炭探矿权区块表

| 序号 | 行政区 | 探矿权区块名称 | 相邻煤矿 | 面积 (km²) | 拟设探矿权 勘查阶段 | 牵头部门 | 责任单位 | 探矿权 投放时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山区 | 黑龙江省双鸭山市东瓮泉煤炭详查 | 东保卫矿 | 47.1 | 详查 | 市自然 资源局 | 宝山区政府 | 2024年 |
| 2 |  | 黑龙江省双鸭山市宝山区农场三连煤炭资源详查 | 亚泰煤矿 | 1.6 | 详查 |  |  | 2024年 |
| 3 | 集贤县 | 黑龙江省集贤县明兴村北部煤炭普查 | 明兴村探矿权 | 4.3 | 普查 |  | 集贤县政府 | 2022年 |
| 4 |  | 黑龙江省集贤县明兴村东部煤炭详查 | 明兴村探矿权 | 0.7 | 详查 |  |  | 2022年 |
| 5 | 宝清县 | 黑龙江省宝清县小城子镇梨红村煤炭资源勘探 | 宏大煤矿 | 4.8 | 勘探 |  | 宝清县政府 | 2023年 |
| 6 |  | 黑龙江省宝清县小城子镇小城子村南一区煤炭资源勘探 | 万城煤矿 | 1.1 | 勘探 |  |  | 2023年 |
| 7 |  | 黑龙江省宝清县小城子镇小城子村南二区煤炭资源勘探 | 双城煤矿 | 3.0 | 勘探 |  |  | 2023年 |
| 8 |  | 黑龙江省宝清县小城子镇小城子村南三区煤炭资源勘探 | 宏城煤矿 | 4.7 | 勘探 |  |  | 2023年 |
| 9 |  | 黑龙江省宝清县小城子镇小城子村南四区煤炭资源勘探 | 利鑫煤矿 | 1.6 | 勘探 |  |  | 2023年 |
| 10 |  | 黑龙江省宝清县小城子镇矿山屯A区煤炭勘探 | 建龙大雁煤矿 | 1.5 | 勘探 |  |  | 2023年 |
| 11 |  | 黑龙江省宝清县小城子镇矿山屯B区煤炭资源勘探 | 建龙大雁煤矿 | 3.0 | 勘探 |  |  | 2023年 |
| 12 |  | 黑龙江省宝清县八五二农场煤矿二队煤炭资源勘探 | 朝阳煤矿 | 3.7 | 勘探 |  |  | 2023年 |

附件3

双鸭山市煤炭资源勘查规划重点推进调查评价区块表

| 序号 | 行政区 | 区块名称 | 主矿种 | 面积 ( km²) | 现有勘查程度 | 拟设探矿权勘查阶段 | 责任单位 | 配合部门 | 探矿权 投放时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 友谊县 | 黑龙江省友谊县友谊农场 九分场东部煤炭普查 | 煤 | 266.3 | 调查评价 | 普查 | 市自然资源局 | 友谊县政府 | 2023年 |
| 2 |  | 黑龙江省友谊县柳林区西区 煤炭普查 | 煤 | 111.6 | 调查评价 | 普查 |  |  | 2024年 |
| 3 |  | 黑龙江省友谊县友谊农场北区煤炭普查 | 煤 | 135.8 | 调查评价 | 普查 |  |  | 2025年 |

附件4

2022年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解表

| 类别 | 序号 | 矿井名称 | 生产规模（万吨/年） | 提能方式 |  |  |  |  |  | 扩能后 生产规模 （万吨/年） | 全年原 煤产量 （万吨） | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产矿井提能 |  | 竣工投产（联合试运转）释放产能 |  | 新建煤矿释放产能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增产能（万吨/年） | 完成审批 时间 | 新增产能（万吨/年） | 投产时间 | 生产规模（万吨/年） | 投产时间 |  |  |  |  |
| 双矿 |  | 小计 | 1285 | 45 |  | 0 |  |  |  | 1330 | 1090 |  |  |
|  | 1 | 集贤煤矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 150 |  |  |
|  | 2 | 双阳煤矿 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 170 |  |  |
|  | 3 | 新安煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 125 |  |  |
|  | 4 | 东保卫煤矿 | 105 | 45 | 2022年10月 |  |  |  |  | 150 | 100 | 龙煤双矿公司 | 市发展改革委 市煤管局 |
|  | 5 | 东荣二矿 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 | 235 |  |  |
|  | 6 | 东荣三矿 | 210 |  |  |  |  |  |  | 210 | 150 |  |  |
|  | 7 | 东荣一矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 160 |  |  |
| 地方 |  | 小计 | 1430 | 115 |  | 90 |  |  |  | 1635 | 900 |  |  |
|  | 1 | 国能朝阳露天 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 630 |  |  |
|  | 2 | 亚泰一井 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 44 |  |  |
|  | 3 | 亚泰三井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 27 |  |  |
|  | 4 | 长山矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 6 |  |  |
|  | 5 | 隆兴煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 8 |  |  |
|  | 6 | 发展煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 7 | 万城矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 |  |  |
|  | 8 | 锦旸煤业 | 30 | 30 | 2022年12月 |  |  |  |  | 60 | 24 | 市煤管局 | 市相关部门 县（区）煤管局 煤矿企业 |
|  | 9 | 双柳煤矿 | 60 | 60 | 2022年9月 |  |  |  |  | 120 | 70 | 市煤管局 |  |
|  | 10 | 北方升平矿业 | 45 | 25 | 2022年12月 |  |  |  |  | 70 | 36 | 市煤管局 |  |
|  | 11 | 鑫达煤矿 |  |  |  | 30 | 2022年11月 |  |  | 30 | 5 | 市煤管局 |  |
|  | 12 | 利鑫矿业 |  |  |  | 30 | 2022年11月 |  |  | 30 | 5 | 市煤管局 |  |
|  | 13 | 双城煤矿 |  |  |  | 30 | 2022年11月 |  |  | 30 | 5 | 市煤管局 |  |
| 合计 |  |  | 2715 | 160 |  | 90 |  | 0 |  | 2965 | 1990 |  |  |

附件5

2023年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解表

| 类别 | 序号 | 矿井名称 | 生产规模 （万吨/年） | 提能方式 |  |  |  |  |  | 扩能后 生产规模 （万吨/年） | 全年原煤产量（万吨） | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产矿井提能 |  | 竣工投产（联合试运转）释放产能 |  | 新建煤矿释放产能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增产能（万吨/年） | 完成审批 时间 | 新增产能 （万吨/年） | 投产时间 | 生产规模 （万吨/年） | 投产时间 |  |  |  |  |
| 双矿 | 小计 |  | 1330 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1330 | 1130 |  |  |
|  | 1 | 集贤煤矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 150 |  |  |
|  | 2 | 双阳煤矿 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 170 |  |  |
|  | 3 | 新安煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 125 |  |  |
|  | 4 | 东保卫煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 140 |  |  |
|  | 5 | 东荣二矿 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 | 235 |  |  |
|  | 6 | 东荣三矿 | 210 |  |  |  |  |  |  | 210 | 150 |  |  |
|  | 7 | 东荣一矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 160 |  |  |
| 地方 | 小计 |  | 1635 | 30 |  | 360 |  | 0 |  | 2025 | 1189 |  |  |
|  | 1 | 国能朝阳 露天 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 660 |  |  |
|  | 2 | 双柳煤矿 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | 100 |  |  |
|  | 3 | 北方升平 矿业 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 | 56 |  |  |
|  | 4 | 亚泰一井 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 5 | 锦旸煤业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 6 | 长山矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 40 |  |  |
|  | 7 | 亚泰三井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 |  |  |
|  | 8 | 万城矿业 | 30 | 30 | 2023年6月 |  |  |  |  | 60 | 43 | 市煤管局 | 市相关部门 县煤管局 煤矿企业 |
|  | 9 | 鑫达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 10 | 利鑫矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 11 | 双城煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 12 | 隆兴煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 13 | 发展煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
| 地方 | 14 | 建龙大雁 煤业 |  |  |  | 30 | 2023年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 | 市相关部门 县（区）煤管局 煤矿企业 |
|  | 15 | 朝阳煤矿 |  |  |  | 30 | 2023年11月 |  |  | 30 | 3 | 市煤管局 |  |
|  | 16 | 宏大矿业 |  |  |  | 30 | 2023年07月 |  |  | 30 | 11 | 市煤管局 |  |
|  | 17 | 新自矿业 |  |  |  | 30 | 2023年10月 |  |  | 30 | 5 | 市煤管局 |  |
|  | 18 | 盟度矿业 |  |  |  | 30 | 2023年10月 |  |  | 30 | 5 | 市煤管局 |  |
|  | 19 | 东盛矿业 |  |  |  | 30 | 2023年9月 |  |  | 30 | 7 | 市煤管局 |  |
|  | 20 | 鼎合煤井 |  |  |  | 30 | 2023年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
|  | 21 | 大民煤矿 |  |  |  | 30 | 2023年9月 |  |  | 30 | 7 | 市煤管局 |  |
|  | 22 | 三合顺煤业 |  |  |  | 30 | 2023年9月 |  |  | 30 | 7 | 市煤管局 |  |
|  | 23 | 隆中矿业 |  |  |  | 30 | 2023年8月 |  |  | 30 | 9 | 市煤管局 |  |
|  | 24 | 东山矿业 |  |  |  | 30 | 2023年7月 |  |  | 30 | 11 | 市煤管局 |  |
|  | 25 | 福平煤业 |  |  |  | 30 | 2023年11月 |  |  | 30 | 3 | 市煤管局 |  |
| 合计 |  |  | 2965 | 30 |  | 360 |  | 0 |  | 3355 | 2319 |  |  |

附件6

2024年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解表

| 类别 | 序号 | 矿井名称 | 生产规模 （万吨/年） | 提能方式 |  |  |  |  |  | 扩能后生产规模（万吨/年） | 全年原 煤产量 （万吨） | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产矿井提能 |  | 竣工投产（联合试运转）释放产能 |  | 新建煤矿释放产能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增产能（万吨/年） | 完成审批时间 | 新增产能（万吨/年） | 投产时间 | 生产规模（万吨/年） | 投产时间 |  |  |  |  |
| 双矿 | 小计 |  | 1330 | 90 |  | 0 |  |  |  | 1420 | 1130 |  |  |
|  | 1 | 集贤煤矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 150 |  |  |
|  | 2 | 双阳煤矿 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 170 |  |  |
|  | 3 | 新安煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 125 |  |  |
|  | 4 | 东保卫煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 140 |  |  |
|  | 5 | 东荣二矿 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 | 235 |  |  |
|  | 6 | 东荣三矿 | 210 | 90 | 2024年9月 |  |  |  |  | 300 | 150 | 龙煤双矿 公司 | 市发展改革委 市煤管局 |
|  | 7 | 东荣一矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 160 |  |  |
| 地方 | 小计 |  | 2025 | 15 |  | 240 |  | 0 |  | 2280 | 1455 |  |  |
|  | 1 | 国能朝阳露天 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 660 |  |  |
|  | 2 | 双柳煤矿 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | 100 |  |  |
|  | 3 | 北方升平矿业 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 | 56 |  |  |
|  | 4 | 亚泰一井 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 5 | 锦旸煤业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 6 | 长山矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 40 |  |  |
|  | 7 | 亚泰三井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 |  |  |
|  | 8 | 万城矿业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 43 |  |  |
|  | 9 | 鑫达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 10 | 利鑫矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 11 | 双城煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 12 | 隆兴煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 13 | 发展煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 14 | 建龙大雁煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 15 | 朝阳煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 16 | 宏大矿业 | 30 | 15 | 2024年6月 |  |  |  |  | 45 | 24 | 市煤管局 | 市相关部门 县煤管局 煤矿企业 |
| 地方 | 17 | 新自矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 18 | 盟度矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 19 | 东盛矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 20 | 鼎合煤井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 21 | 大民煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 22 | 三合顺煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 23 | 隆中矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 24 | 东山矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 25 | 福平煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 26 | 亿顺煤矿 |  |  |  | 30 | 2024年10月 |  |  | 30 | 5 | 市煤管局 | 市相关部门 县（区）煤管局 煤矿企业 |
|  | 27 | 大顺煤矿 |  |  |  | 30 | 2024年3月 |  |  | 30 | 19 | 市煤管局 |  |
|  | 28 | 鸿城矿业 |  |  |  | 30 | 2024年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
|  | 29 | 汇源煤矿 |  |  |  | 30 | 2024年11月 |  |  | 30 | 3 | 市煤管局 |  |
|  | 30 | 龙山煤业 |  |  |  | 30 | 2024年10月 |  |  | 30 | 5 | 市煤管局 |  |
|  | 31 | 顺兴达煤矿 |  |  |  | 30 | 2024年11月 |  |  | 30 | 3 | 市煤管局 |  |
|  | 32 | 双吉煤矿 |  |  |  | 30 | 2024年8月 |  |  | 30 | 9 | 市煤管局 |  |
|  | 33 | 龙发煤矿 |  |  |  | 30 | 2024年11月 |  |  | 30 | 3 | 市煤管局 |  |
| 合计 |  |  | 3355 | 105 |  | 240 |  | 0 |  | 3700 | 2585 |  |  |

附件7

2025年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解表

| 类别 | 序号 | 矿井名称 | 生产 规模（万吨/年） | 提能方式 |  |  |  |  |  | 扩能后 生产规模（万吨/年） | 全年原 煤产量 （万吨） | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产矿井提能 |  | 竣工投产（联合试运转） 释放产能 |  | 新建煤矿释放产能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增产能（万吨/年） | 完成审批 时间 | 新增产能（万吨/年） | 投产时间 | 生产规模（万吨/年） | 投产时间 |  |  |  |  |
| 双矿 | 小计 |  | 1420 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1420 | 1200 |  |  |
|  | 1 | 集贤煤矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 140 |  |  |
|  | 2 | 双阳煤矿 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 170 |  |  |
|  | 3 | 新安煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 125 |  |  |
|  | 4 | 东保卫煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 140 |  |  |
|  | 5 | 东荣二矿 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 | 235 |  |  |
|  | 6 | 东荣三矿 | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 | 230 |  |  |
|  | 7 | 东荣一矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 160 |  |  |
| 地方 | 小计 |  | 2280 | 60 |  | 90 |  | 0 |  | 2430 | 1582 |  |  |
|  | 1 | 国能朝阳露天 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 630 |  |  |
|  | 2 | 双柳煤矿 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | 100 |  |  |
|  | 3 | 北方升平矿业 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 | 56 |  |  |
|  | 4 | 亚泰一井 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 5 | 锦旸煤业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 6 | 长山矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 40 |  |  |
|  | 7 | 亚泰三井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 |  |  |
|  | 8 | 万城矿业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 43 |  |  |
|  | 9 | 鑫达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 10 | 利鑫矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 11 | 双城煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 12 | 隆兴煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 13 | 发展煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 14 | 建龙大雁煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 15 | 朝阳煤矿 | 30 | 30 | 2025年12月 |  |  |  |  | 60 | 24 |  |  |
|  | 16 | 宏大矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 35 |  |  |
|  | 17 | 新自矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
| 地方 | 18 | 盟度矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 19 | 东盛矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 20 | 鼎合煤井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 21 | 大民煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 22 | 三合顺煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 23 | 隆中矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 24 | 东山矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 25 | 福平煤业 | 30 | 30 | 2025年12月 |  |  |  |  | 60 | 24 | 市煤管局 | 市相关部门 县煤管局 煤矿企业 |
|  | 26 | 亿顺煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 27 | 大顺煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 28 | 鸿城矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 29 | 汇源煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 30 | 龙山煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 31 | 顺兴达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 32 | 双吉煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 33 | 龙发煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 34 | 林发煤井 |  |  |  | 30 | 2025年11月 |  |  | 30 | 3 | 市煤管局 | 市相关部门 县（区）煤管局 煤矿企业 |
|  | 35 | 正阳煤矿 |  |  |  | 30 | 2025年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
|  | 36 | 宏岚煤矿 |  |  |  | 30 | 2025年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
| 合计 |  |  | 3700 | 60 |  | 90 |  | 0 |  | 3850 | 2782 |  |  |

附件8

2026—2029年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解表

| 类别 | 序号 | 矿井名称 | 生产规模 （万吨/年） | 提能方式 |  |  |  |  |  | 扩能后 生产规模（万吨/年） | 全年原 煤产量 （万吨） | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产矿井提能 |  | 竣工投产（联合试运转）释放产能 |  | 新建煤矿释放产能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增产能（万吨/年） | 完成审批时间 | 新增产能（万吨/年） | 投产时间 | 生产规模（万吨/年） | 投产时间 |  |  |  |  |
| 双矿 | 小计 |  | 1420 | 60 |  | 0 |  |  |  | 1480 | 1230 |  |  |
|  | 1 | 集贤煤矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 130 |  |  |
|  | 2 | 双阳煤矿 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 180 |  |  |
|  | 3 | 新安煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 120 |  |  |
|  | 4 | 东保卫煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 140 |  |  |
|  | 5 | 东荣二矿 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 | 240 |  |  |
|  | 6 | 东荣三矿 | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 | 240 |  |  |
|  | 7 | 东荣一矿 | 180 | 60 | 2026年1月 |  |  |  |  | 240 | 180 | 龙煤双矿公司 | 市发展改革委 市煤管局 |
| 地方 | 小计 |  | 2430 | 0 |  | 210 |  | 0 |  | 2640 | 1703 |  |  |
|  | 1 | 国能朝阳露天 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 630 |  |  |
|  | 2 | 双柳煤矿 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | 100 |  |  |
|  | 3 | 北方升平矿业 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 | 56 |  |  |
|  | 4 | 亚泰一井 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 5 | 锦旸煤业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 6 | 长山矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 40 |  |  |
|  | 7 | 亚泰三井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 |  |  |
|  | 8 | 万城矿业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 43 |  |  |
|  | 9 | 鑫达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 10 | 利鑫矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 11 | 双城煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 12 | 隆兴煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 13 | 发展煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 14 | 建龙大雁煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 15 | 朝阳煤矿 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 16 | 宏大矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 35 |  |  |
|  | 17 | 新自矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
| 地方 | 18 | 盟度矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 19 | 东盛矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 20 | 鼎合煤井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 21 | 大民煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 22 | 三合顺煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 23 | 隆中矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 24 | 东山矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 25 | 福平煤业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 26 | 亿顺煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 27 | 大顺煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 28 | 鸿城矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 29 | 汇源煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 30 | 龙山煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 31 | 顺兴达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 32 | 双吉煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 33 | 龙发煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 34 | 林发煤井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 35 | 正阳煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 36 | 宏岚煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 37 | 东方矿业 |  |  |  | 45 | 2026年12月 |  |  | 45 | 1 | 市煤管局 | 市相关部门区煤管局 煤矿企业 |
|  | 38 | 山磊煤井 |  |  |  | 45 | 2026年12月 |  |  | 45 | 1 | 市煤管局 |  |
|  | 39 | 宝山兴旺矿业 |  |  |  | 30 | 2026年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
|  | 40 | 新兴煤矿 |  |  |  | 30 | 2026年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
|  | 41 | 新堡煤矿 |  |  |  | 30 | 2026年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
|  | 42 | 岭东兴旺煤矿 |  |  |  | 30 | 2026年12月 |  |  | 30 | 1 | 市煤管局 |  |
| 合计 |  |  | 3850 | 60 |  | 210 |  | 0 |  | 4120 | 2933 |  |  |

附件9

2030年全市煤炭产业扩能目标及原煤产量分解表

| 类别 | 序号 | 矿井名称 | 生产规模（万吨/年） | 提能方式 |  |  |  |  |  | 扩能后 生产规模（万吨/年） | 全年原 煤产量 （万吨） | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产矿井提能 |  | 竣工投产（联合试运转）释放产能 |  | 新建煤矿释放产能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增产能（万吨/年） | 完成审批 时间 | 新增产能（万吨/年） | 投产 时间 | 生产规模 （万吨/年） | 投产时间 |  |  |  |  |
| 双矿 | 小计 |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |  | 1900 | 1700 |  |  |
|  | 1 | 集贤煤矿 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | 130 |  |  |
|  | 2 | 双阳煤矿 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 180 |  |  |
|  | 3 | 新安煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 120 |  |  |
|  | 4 | 东保卫煤矿 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |
|  | 5 | 东荣二矿 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 | 240 |  |  |
|  | 6 | 东荣三矿 | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 | 240 |  |  |
|  | 7 | 东荣一矿 | 240 |  |  |  |  |  |  | 240 | 220 |  |  |
|  | 8 | 顺发煤矿 | 120 |  |  |  |  | 120 | 2030年1月 | 120 | 120 | 市发展改革委 | 龙煤双矿公司 |
|  | 9 | 东辉煤矿 | 180 |  |  |  |  | 180 | 2030年1月 | 180 | 180 | 市发展改革委 | 龙煤双矿公司 |
|  | 10 | 东辉二井 | 120 |  |  |  |  | 120 | 2030年1月 | 120 | 120 | 市发展改革委 | 龙煤双矿公司 |
| 地方 | 小计 |  | 2640 | 400 |  | 0 |  | 135 |  | 3175 | 1867 |  |  |
|  | 1 | 国能朝阳露天 | 1100 | 400 | 2030年12月 |  |  |  |  | 1500 | 630 | 市煤管局 | 市相关部门、神华集团配合 |
|  | 2 | 双柳煤矿 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | 100 |  |  |
|  | 3 | 北方升平矿业 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 | 56 |  |  |
|  | 4 | 亚泰一井 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 5 | 锦旸煤业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 6 | 长山矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 40 |  |  |
|  | 7 | 亚泰三井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 |  |  |
|  | 8 | 万城矿业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 43 |  |  |
|  | 9 | 鑫达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
| 地方 | 10 | 利鑫矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 11 | 双城煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 12 | 隆兴煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 13 | 发展煤矿 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |
|  | 14 | 建龙大雁煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 15 | 朝阳煤矿 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 16 | 宏大矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 35 |  |  |
|  | 17 | 新自矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 18 | 盟度矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 19 | 东盛矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 20 | 鼎合煤井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 21 | 大民煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 22 | 三合顺煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 23 | 隆中矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 24 | 东山矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 25 | 福平煤业 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 48 |  |  |
|  | 26 | 亿顺煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 27 | 大顺煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 28 | 鸿城矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 29 | 汇源煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 30 | 龙山煤业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
| 地方 | 31 | 顺兴达煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 32 | 双吉煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 33 | 龙发煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 34 | 林发煤井 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 35 | 正阳煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 36 | 宏岚煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 37 | 东方矿业 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 35 |  |  |
|  | 38 | 山磊煤井 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 | 35 |  |  |
|  | 39 | 宝山兴旺矿业 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 40 | 新兴煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 41 | 新堡煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 42 | 岭东兴旺煤矿 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 24 |  |  |
|  | 43 | 宝泰煤矿 |  |  |  |  |  | 30 | 2030年12月 | 30 | 1 | 市发展改革委 | 相关县（区）政府、市煤管局 |
|  | 44 | 老岗煤矿 |  |  |  |  |  | 30 | 2030年12月 | 30 | 1 | 市发展改革委 |  |
|  | 45 | 双垄煤矿 |  |  |  |  |  | 45 | 2030年12月 | 45 | 1 | 市发展改革委 |  |
|  | 46 | 长发煤矿 |  |  |  |  |  | 30 | 2030年12月 | 30 | 1 | 市发展改革委 |  |
| 合计 |  |  | 4540 | 400 |  | 0 |  | 555 |  | 5075 | 3567 |  |  |

抄送：市委办公室，市纪委办公室，双鸭山军分区。 市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院，市检察院。

双鸭山市人民政府办公室 2022年8月4日印发